## Sheet1
| September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | Febuary |  |  |  | March |  |  |  | April
สัปดาห์ที่ (เริ่มวันที่ 4/9/16 เป็นสัปดาห์ที่ 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ศึกษาเทคนิค อัลกอริธึ่ม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ
Proposal defense 12/9/16
ทดสอบการใช้งาน Word Segmentation
ศึกษาและทดสอบการใช้งาน PDFBox และ PDFMiner
ทดสอบประสิทธิภาพ PDFBox และทำการ clean data
ออกแบบ Web Application สำหรับ training data & tag
ทำ Project report draft 1
Draft 1 defense 17/11/16
ทำการ Preprocess Data (แปลง Text สำหรับใช้ใน ML)
สร้าง Machine Learning Model สำหรับสอนให้ระบบเข้าใจเข้ากระบวนการคิดและทำการติด Tag
จัด Workshop เพื่อเก็บ tag สำหรับ train data
ทดสอบ Machine Learning Model และปรับให้เมาะสม
ออกแบบ Web Application สำหรับ Search tag
พัฒนา Web Application สำหรับ Search tag
ทดสอบระบบและปรับแก้ตามความเหมาะสม
สร้างฐานข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อกับ Web Application
เชื่อมต่อ Spark กับ Web Application
ทำ Project report draft 2
ทดสอบการใช้งาน Web Application ทั้งหมด
ทำ Project report draft 3
ทำ Final Report
Final Defense 1/5/17
ศึกษาเทคนิค
เลือกเอกสารสำหรับเป็นตัวอย่าง
ออกแบบเครื่องมือสำหรับสะกัดใจความ
จัด workshop
สะกัดใจความ
สร้าง ML model
ทดสอบ model
design Web App
Dev Web App
test system
write report
[34 empty] | x | การทำ PDF to Text
[34 empty] | x | ติดตั้ง Impala, Spark, Web Server
[34 empty] | x | สร้าง Web Application สำหรับ รับ document และ tag
[34 empty] | x | การทำ paragraph splitter
การทำ Preprocess Data ข้อมูลภาษาไทย
หา document และ tag สำหรับ train model
สร้าง model โดยใช้ Classification
สร้าง Web Applicaion สำหรับ Search Tag