## Sheet1
| September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | Febuary |  |  |  | March |  |  |  | April
สัปดาห์ที่ (เริ่มวันที่ 4/9/16 เป็นสัปดาห์ที่ 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ศึกษาการใช้งาน API NER,SparkML,Deepdive
Proposal defense 12/9/16
ทดสอบการใช้ API สำหรับตัดคำ
ศึกษาการใช้งาน PDFBox และ PDFMiner
ทดสอบประสิทธิภาพ PDFBox และทำการ clean data
ออกแบบ Web Application สำหรับ training data & tag
ทำ Project report draft 1
Draft 1 defense 17/11/16
ทำการ Preprocess Data (แปลง Text สำหรับใช้ใน ML)
ออกแบบ model จาก traning data
จัด Workshop เพื่อเก็บ tag สำหรับ train data
ทดสอบ Testing Data
Tuning Model และ Retest Performance
ออกแบบ Web Application สำหรับ Search tag
สร้างฐานข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อกับ Web Application
เชื่อมต่อ Spark กับ Web Application
ทำ Project report draft 2
ทดสอบการใช้งาน Web Application ทั้งหมด
ทำ Project report draft 3
ทำ Final Report
Final Defense 1/5/17
[34 empty] | x | การทำ PDF to Text
[34 empty] | x | ติดตั้ง Impala, Spark, Web Server
[34 empty] | x | สร้าง Web Application สำหรับ รับ document และ tag
[34 empty] | x | การทำ paragraph splitter
การทำ Preprocess Data ข้อมูลภาษาไทย
หา document และ tag สำหรับ train model
สร้าง model โดยใช้ Classification
สร้าง Web Applicaion สำหรับ Search Tag